西北大学2018年度国家社科基金项目申报进度安排

一、通知布置阶段（12月22日-25日）

12月22日：下发通知及相关文件；

12月23日----25日：院、系传达文件精神，布置安排本单位申报工作。

二、组织培训阶段（12月27日）

2018年度国家社科基金申报工作培训及格式讲解（详见公告栏通知）

1、2018年度国家社科基金申报工作培训；

2、2018年度国家社科基金申报相关问题答疑。

三、材料准备阶段（2017年12月28日---2018年2月25日）

1、2017年12月28日---2018年1月7日，院系组织 “西北大学2018年度国家社科基金一般项目孵化计划”立项课题及其他申报课题进行策划，撰写申报材料；

2、2018年1月10日前，院系将《2018年国家社科基金申报院内评审安排表》报送至社科处；

3、2018年1月31日前，院系完成对本单位申报材料的专家论证；

4、2018年2月1日—2月26日，申报材料修改完善；

5、2018年2月27日，院系提交申报材料（申请书1份、活页3份），并统计填写《2018年国家社科基金项目申报汇总单》报送至社科处；

6、2018年3月1日：社科处根据院系申报数据按学科进行校内答辩预评审（具体时间、地点另行通知），确定最终申报名单；同时，社科处进行材料形式审查；

7、2018年3月4日：院系报送最终申报材料；

8、2018年3月5日：社科处将申报材料分类汇总、加盖公章，报送陕西省哲学规划办公室。

四、最终材料提交要求

1 、《申请书》及《活页》须计算机填写、A3纸双面印制、中缝装订；

2 、电子版及纸质材料，《申请书》一式7份，《活页》一式5份并夹在《申请书》内。

社科处

2017年12月22日